## Partidas Gantt
ID | Nivel WBS | Descripción de la Partida | Duración (días) | Inicio (ES) | Fin (EF) | Predecesoras | Demora Inicio | Demora Fin | Recurso Asignado | Estado | % Avance | Costo ($ CLP)
1 | 1 | Fase de Planificación | 0 | 2026-06-01 | - |  | 0 | 0 | N/A | AUTO | 0% | 0
2 | 2 | Levantamiento de Requisitos | 12 | 2026-06-01 | - |  | 0 | 0 | N/A | AUTO | 100% | 150000
3 | 2 | Aprobación de Arquitectura | 2 | 2026-06-17 | - | 2 | 0 | 0 | Cuadrilla Frontend (DEV) | AUTO | 100% | 240000
4 | 2 | Instalación de Entornos | 13 | 2026-06-19 | - | 3 | 0 | 0 | Servidores Cloud AWS (AWS) | AUTO | 50% | 1560000
5 | 1 | Fase de Desarrollo / Ejecución | 0 | 2026-06-01 | - |  | 0 | 0 | N/A | AUTO | 0% | 0
6 | 2 | Construcción Módulo A | 14 | 2026-06-11 | - | 4 | 2 | 0 | Cuadrilla Frontend (DEV) | AUTO | 0% | 400026
7 | 2 | Pruebas Integrales | 13 | 2026-06-17 | - | 6 | 0 | 0 | Cuadrilla Frontend (DEV) | AUTO | 20% | 375026

## Pool de Recursos
ID | Descripción del Recurso | Tipo | U.M. | Iniciales | Grupo | Capacidad Máx (%) | Tarifa Est. ($/UM) | Costo x Uso ($) | Acumulación
1 | Cuadrilla Frontend | Trabajo | Hrs | DEV | Mano de Obra | 100% | 15000 | 0 | Prorrateo
2 | Servidores Cloud AWS | Costo | Mes | AWS | Infraestructura | 100% | 0 | 50000 | Inicio
3 | Hormigón H30 | Material | m3 | H30 | Materiales | 100% | 85000 | 12000 | Prorrateo